## Projeto
DIAGRAMA DE GANTT
[6 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plano |  |  | Real |  |  |  | % Completa |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Completa (além do plano)
| PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA
TAREFAS | [5 empty] | LINHA DO TEMPO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Configuração da camada de acesso e definição da interligação/endereçamento dos equipamentos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0%
Configuração das redes locais virtuais (VLAN) e trunks | 3 | 8 | 0 | 0 | 0%
Configuração do encaminhamento unicast IPv4 e IPV6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0%
Configuração da política de encaminhamento pela ligação de micro-ondas | 7 | 8 | 0 | 0 | 0%
Implementação de mecanismos de tradução de endereços privados | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
Configuração do(s) servidor DHCPv4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0%
Configuração do(s) servidor(es) DNS/DNSSEC da empresa | 14 | 10 | 0 | 0 | 0%
Configuração de mecanismos de transição IPv6/IPv4 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0%
Configuração das ligações seguras dentro e entre polos (e respetivo encaminhamento) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0%
Script de gestão/monitorização para deteção de routers e switches ativos numa rede | 28 | 12 | 0 | 0 | 0%
Script de monitorização para deteção da localização (porta/switch) de um terminal | 38 | 9 | 0 | 0 | 0%
Configuração de uma ou mais firewalls | 39 | 9 | 0 | 0 | 0%
Implementação de políticas de QdS | 46 | 7 | 0 | 0 | 0%
Configuração do serviço de difusão IP multicast incluindo o encaminhamento multicast IPv4 e IPv6 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0%
Configuração de um servidor VPN para utilizadores externos | 52 | 7 | 0 | 0 | 0%
Configuração de um servidor HTTP(s) com múltiplos sites/domínios | 52 | 6 | 0 | 0 | 0%
Configuração de um servidor DHCPv6 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0%
Outras configurações | 55 | 6 | 0 | 0 | 0%
Validação e integração das várias tarefas | 1 | 60 | 0 | 0 | 0%
Correção de bugs ou de problemas de desempenho | 1 | 60 | 0 | 0 | 0%
Imprevistos que afetam com o planeamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%